## R1.8.15以降適用
詳細設計照査フローチャート
|  | 発 注 者 |  |  | 受 注 者
契 約
現地踏査
総括監督員
監 督 員 |  | 条件等の指示 | 条件等打合せ |  | 照査計画の策定 | 照査技術者
業務計画書（照査計画を含む）
設計計画
|  |  | 照 査 ① |  | 基本条件の照査 | 照査技術者
照査項目一覧表 または
総括監督員 |  |  |  |  | 設計内容(要点)記載表、照査表
監 督 員 |  | 照査状況の把握 | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表 または
設計内容(要点)記載表、照査表
一般図作成
|  |  | 照 査 ② |  | 細部条件、 | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 または
総括監督員 |  |  |  |  | 設計内容(要点)記載表、照査表、総括表
監 督 員 |  | 照査状況の把握 | 報告②（細目条件、構造物細目の照査）
照査項目一覧表、設計調書 または
設計内容(要点)記載表、照査表、総括表
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書､設計図
|  |  | 照 査 ③ |  | 数量計算書 | 照査技術者
施工計画書等
|  |  | 照査報告書作成 |  | 設計調書の作成 | 照査技術者
総括表の作成
（照査①～③及び設計調書または総括表を含む）
総括監督員
監 督 員 |  | 照査状況の把握 | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
⇒受注者が実施する照査関連事項
注記 | １． | 照査②の段階より、設計調書または総括表の有効活用を図る。※農業農村整備事業は総括表
| ２． | 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計画提出時に打ち合わせにより設定する。
| ３． | 発注者への照査報告は、中間打合せ時やＥメール等を活用して報告する。