## H31.4適用
計画工程表兼工事履行報告書
工 程 表： 年 月 日 計画 履行報告： 年 月 日（ 月分）
工 事 概 要 | [10 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
工事主管課名 |  |  | 工事名 |  |  |  | 施工位置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 |  |  |  | 名称 ・ 氏名
[7 empty] | 松江市 | 町・丁目 |  |  |  |  | 都 道 府 県 | 区 市 郡 | 町 村 | 大字
受 注 者
契約年月日 |  |  | 完成（予定）年月日 | 請負金額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
現場代理人
主任（監理） 技術者
工程表
工種 | 種 別 |  |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
見積額(千円)
%
計
（記入要領）
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝として算出する。
２） | 工程表の上段には計画工程を |  |  | で記入し、その上側に計画数量を累計で記入する。 | [6 empty] | ８月: の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には全工
| 程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）で算出し記入する。また下段には実績を | [9 empty] | ８月: で記入し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。
（変更があった場合は計画を変更する。）
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。
５） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
| 注1． | 本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の工程表に | [8 empty] | ７月: 総括監督員; ９月: 監督員; １２月: 現場代理人; ２月: 主任（監理）
|  | 代えることができる。 | [8 empty] | ２月: 技術者
その場合は、記入要領により本様式の工程表の計欄に、全工程に対
する進捗率（金額ベースで上段に計画、下段に実績）を記入し、受注
者様式の工程表を別途添付して提出する。
| 注２． | 工程に後れを生じたとき又は特記すべき事項がある場合は別紙にその
理由等を記載し添付する。

## ＜記載説明＞
計画工程表 兼 工事履行報告書
工 程 表： 年 月 日 計画 履行報告： 年 月 日（ 月分）
工 事 概 要 | [10 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
工事主管課名 |  |  | 工事名 |  |  |  | 施工位置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 |  |  |  | 名称 ・ 氏名
[7 empty] | 松江市 | 町・丁目 |  |  |  |  | 都 道 府 県 | 区 市 郡 | 町 村 | 大字
受 注 者
契約年月日 |  |  | 完成（予定）年月日 | 請負金額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
現場代理人
主任（監理） 技術者
工程表
工種 | 種 別 |  |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
見積額(千円)
%
本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の 工程表を別途添付することに代えることができる。 その場合は、本様式に「別添工程表のとおり」等の記載をする。 ただし、本様式の工程表の計欄に、全工程に対する進捗率 の計画と実績を記入する。
計
（記入要領）
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝として算出する。
２） | 工程表の上段には計画工程を |  |  | で記入し、その上側に計画数量を累計で記入する。 | [6 empty] | ８月: の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には全工
| 程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）で算出し記入する。また下段には実績を | [9 empty] | ８月: で記入し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。
（変更があった場合は計画を変更する。）
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。
５） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
| 注1． | 本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の工程表に | [8 empty] | ７月: 総括監督員; ９月: 監督員; １２月: 現場代理人; ２月: 主任（監理）
|  | 代えることができる。 | [8 empty] | ２月: 技術者
その場合は、記入要領により本様式の工程表の計欄に、全工程に対
する進捗率（金額ベースで上段に計画、下段に実績）を記入し、受注
者様式の工程表を別途添付して提出する。
| 注２． | 工程に後れを生じたとき又は特記すべき事項がある場合は別紙にその
理由等を記載し添付する。
全体工程に対する計画進捗率と実績を記入する。