## チェックリスト （R0510)
（参考様式） | [7 empty] | R5年10月
【発注者が指定する処分地 チェックリスト】 |  |  | ※ | 現場により必要な資料、確認事項が異なる。発注時は発注者が必要な項目を確認すること。 受注後は、受・発注者で資料の要・不要について協議すること。
処分地名称：
| 提出資料 |  | 対象 | 確認 | チェックポイント
| 経済性 | － |  |  | 受入料が無料であること （受入料が発生する場合は、発注者が指定する処分地として不可）
|  | － |  |  | 経済比較の結果、発注者が指定する処分地での処理が安価となること
|  | 運搬ルート図 |  |  | 工事箇所から処分地までの運搬距離が示されているか
|  | 数量計算書 |  |  | 当初指定処分地・民間常設受入施設との経済比較ができるか（受注者から提案する場合）
| 基本事項 | 土地所有者同意書 |  |  | 土地所有者全員が同意しているか
|  | 登記事項証明書（要約書） |  |  | 土地所有者・登記地目が確認できるか
|  | 公図（法務局備え付けの写） |  |  | 地番・筆数・境界が確認できるか
|  | 地域住民（自治会長）同意書 |  |  | 事業地、運搬ルートに関連する地域住民（自治会長）の同意があるか
生活環境への影響がないか（通学路、対向車との離合）
| 関係図面 | 位置図 |  |  | 場所が明確にわかるか
|  | 平面図 |  |  | 事業区域が明確に図示されているか
土砂流出防止対策、汚濁防止施設が適切であるか（緑化工、水路工、調整池等）
法定外道路・河川（里道・水路）が図示されているか
|  | 横断図 |  |  | 受入可能量の計算ができるか
盛土高さ、盛土勾配が各種基準（道路土工等）に合致しているか
法面保護工が適切であるか
|  | 構造図 |  |  | 各種基準（道路土工等）に即した構造であるか（土留め擁壁、調整池等）
背後地から谷水・湧水・雨水の流入が想定される場合は、適切な地下排水処理工があるか
| 処分地の現況 | 現況写真 |  |  | 周辺自然環境に影響はないか
ゴミ等の投棄がないか
| 関係法令の許可等 | 県土地利用対策要綱（開発協議等） |  |  | 面積が１ha以上の場合、市担当課に申請
|  | 土壌汚染対策法 |  |  | 面積が3,000㎡以上で届出対象外行為でない場合、届出提出
|  | 農地法 |  |  | 地目が「田」「畑」の場合、市（農業委員会）へ転用もしくは一時転用手続き
|  | 農振法（農業振興地域の整備に関する法律） |  |  | 農業振興地域内にある場合、変更手続き
|  | 森林法 |  |  | 地目が「保安林」の場合、作業許可申請（伐採を伴う場合は加えて伐採届）
|  | 文化財保護法（埋蔵文化財） |  |  | 市担当課へ事前協議
|  | 普通河川道路管理条例等 |  |  | 法定外道路・河川（里道・水路）があり、付替えや用途廃止が必要な場合、市担当課へ協議
|  | 補助金適正化法 |  |  | 過去に国庫補助事業により土地改良事業、造林事業等が行われている場合
|  | 景観条例（市町村） |  |  | 届出を要する場合（盛土高が規定の高さ以上の場合など）
|  | 危険性の高い場所に関する法律 |  |  | 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域であって、制限行為にあたる場合、担当部署に申請書提出
|  | 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 |  |  | 農用地（地目が「田」「畑」）の場合、搬入土砂の安全性が確保されていること（ヒ素、銅、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、酸性硫酸塩土壌）
|  | その他あれば必要な許可・手続等 |  |  | （市街化区域、非線引都市計画区域内であって規定以上の面積の場合など）
| 発生土搬入後 | 跡地利用計画 |  |  | 跡地利用計画は法令違反がなく、周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがないものか
|  | 誓約書 |  |  | 建設発生土処理後に発生した事象について、責任の所在（土地所有者等）が明らかとなっているか
| 採石場跡地に処分する場合 |  |  |  | 採石法及び砂利採取法の採取廃止手続きがなされているか
認可申請中の採石場跡地に処分する場合は、発生土の受入が採石法及び砂利採取法の許可採取計画と合致しているか
【経済比較について】
残土処分に係り、発注者が負担可能な費用は以下とし、必ず経済比較を行うこと
| 県民間常設受入施設 | ・積込、運搬費（トラック規格・距離） |  |  |  | 発注者が指定する | ・積込、運搬費（トラック規格・距離）
| 松江市民間受入地 | ・受入料 |  |  |  | 処分地 | ・整地費（盛土、敷均し）
・整備費（土砂流出防止対策、汚濁防止対策等）
・設計委託費（図面作成費等）
・土質試験費（処分地の地目が「農地」の場合）

## ●注意事項
【チェックリスト使用にあたっての注意事項】
・工事によって、必要な項目が異なるので、発注者（変更の場合は発注者と受注者）で対象工事に必要な項目を選択して下さい。
・ すべての項目の確認が必要ではない（工事ごとに異なる）ので、その点ご注意下さい。
（建設工事監理室で 広範に項目出しをして作成しています）
・また、あくまで「チェックリスト」であり、「必要書類」ではありません。
・必ずこのチェックリストを使用しないといけない事はありません。（参考資料）です。
・独自にチェックリストを作成しているところは、そちらを使っていただいて構いません。
・また、現場の事情に合うように、チェックリストをアレンジして使っていただいて構いません。
「発注者が指定する処分地」について、確認漏れやトラブルが発生しないためのツールとして使用ください。