松江市営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱要領

（趣旨）

第１条 本要領は、夏季における猛暑を考慮し、建設現場における安全対策を講じるため、松江市が発注する営繕工事における工期の設定に関して、必要な事項を定める。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

（１）WBGT値

気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数をいう。

（２）観測地点

環境省が観測し公表している観測地点をいう。

（３）猛暑

WBGT値が31以上になることをいう。

（４）作業不能日数

WBGT値の過去５年分について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（３日）を除く。）において、８時から１７時の間に猛暑となった時間を算定し、日数に換算したもの５年分を平均したものをいう。（小数点以下第一位を四捨五入する。）

（基本的考え方）

第３条 過去の観測値に基づき、猛暑による作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び請負代金額を変更する。

（対象工事）

第４条 松江市が発注する全ての営繕工事を対象とする。

（実施方法）

第５条 発注者は、工事の発注に際して、作業不能日数をあらかじめ工期に見込むものとする。

２ 作業不能日数を算出する際の観測地点については、別記１を基本とし、別記２の記載例を参考に、作業不能日数を現場説明書に明示するものとする。

３ 受注者は、当該工事における定時の現場作業時間において、猛暑に該当し、かつ契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。）が、前項において明示された日数と著しく乖離している場合において、発注者に対し、工期及び請負代金額の変更を協議することができる。

４ 前項の協議の結果、必要と認められる場合は契約書第22条に基づき契約を変更するものとする。

（気温の計測方法等）

第６条 第５条第３項における猛暑に該当する時間については、環境省が公表している観測地点のWBGT値を用いることを標準とする。ただし、施工現場を代表する１地点で計測した結果を用いることもできる。

２ 計測に要する費用は受注者の負担とする。

３ 受注者は、本要領に基づく協議を行う際は、計測結果の資料を提出するものとする。

参考

・環境省が公表している観測地点毎のWBGT 値（暑さ指数の実況と予測）

熱中症予防情報サイト：https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

附 則

この要領は、令和8年２月1日から施行する。

別記１

| 工事場所 | 観測地点 |
| --- | --- |
| 松江市（鹿島町、島根町、美保関町、八束町） | 鹿島 |
| 松江市（鹿島町、島根町、美保関町、八束町を除く） | 松江 |

別記２（現場説明書記載例）

● 猛暑による作業不能日数について 本工事の工期には、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。 （１） 作業不能日数：●●日間（工期の始期は令和●年●月●日で算定） （２） 上記（1）の日数は、環境省が公表する●●地方_●●_●●地点におけるWBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去５年分（●年～●年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63 年法律第91 号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（３日）を除く。）において、８時から１７時の間にWBGT 値が３１以上となった時間を算定し、日数に換算したもの５年分を平均したものである。 （３） 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する●●地方_●●_●●地点におけるWBGT 値が３１以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。）が（1）の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。工期中のWBGT 値の観測は、環境省が公表する上記.の観測所における値を基本とするが、現場において計測（ISO7243 /JISB8504 やJIS B 7922 の機器を使用）して得られた計測結果を用いることもできる。なお、計測に要する費用は受注者の負担とする。